## Slide 2: Origen de Lean Construction
Universidad de Stanford, California, USA
En 1992
Durante su estancia
El Filandes Lauri Koskela
Escribio
El documento Aplicación de la nueva filosofía de la producción a la construcción
Establece
Fundamentos
teóricos del nuevo sistema de producción aplicado a la construcción
fue un hito clave en el desarrollo de una corriente de investigación
del sistema de producción Toyota
y la filosofía Lean a la industria de la construcción
Sobre la aplicación

## Slide 3: Definición de Lean Construction
Conceptos
La aplicación de los principios y herramientas del sistema Lean a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción se conoce como Lean Construction o construcción sin pérdidas
Lean Construction abarca la aplicación de los principios y herramientas Lean al proceso completo de un proyecto desde su concepción hasta su ejecución y puesta en servicio.
Entendemos Lean como una filosofía de trabajo que busca la excelencia de la empresa, por lo tanto, sus principios pueden aplicarse en todas las fases de un proyecto: diseño, ingeniería, pre-comercialización, marketing y ventas, ejecución, servicio de postventa, atención al cliente, puesta en marcha y mantenimiento del edificio, administración de la empresa, logística y relación con la cadena de suministro.

## Slide 4
Lean Construction se extiende desde los objetivos de un sistema de producción ajustada - maximizar el valor y minimizar los desperdicios - hasta las técnicas específicas, y las aplica en un nuevo proceso de entrega y ejecución del proyecto. Como resultado:
La edificación o infraestructura y su entrega son diseñados juntos para mostrar y apoyar mejor los propósitos de los clientes
Los esfuerzos para gestionar y mejorar el rendimiento están destinados a mejorar el rendimiento total del proyecto, ya que esto es más importante que la reducción de los costes o el aumento de la velocidad de ninguna actividad aislada
El trabajo se estructura en todo el proceso para maximizar el valor y reducir los desperdicios a nivel de ejecución de los proyectos

## Slide 5: ¿Es la construcción una industria diferente?
El profesor finlandés Lauri Koskela (2000) clasificó y definió las tres principales peculiaridades que presenta la construcción con respecto al sector de la fabricación:
Un proyecto de edificación tiene naturaleza única o prototípica
Es algo único que cada vez se ejecuta en un lugar diferente
Se llevará a cabo por una multi-organización de carácter temporal, que en cada lugar necesitará medios y recursos diferentes y propios de cada zona.

## Slide 6: Implementar Lean Construction requiere romper paradigmas
Lean Construction fue mal interpretado y su aplicación a las diferentes fases de un proyecto así como el papel que debía asumir cada actor o agente social interviniente en el proceso constructivo no fue bien entendido. La tendencia empezó a cambiar, al igual que ocurriera con Lean Manufacturing, según se iban demostrando las ventajas competitivas que suponía para las empresas pioneras que comenzaron su implementación y conforme surgían nuevos documentos técnicos y casos de estudio que facilitaban su comprensión.
Algunas frases típicas que se escuchan como excusas para no implantar Lean son:
“Aquí siempre hemos trabajado así”.
“Esa no es mi responsabilidad”.
“A mí no me ha dicho nadie nada”
“No tengo tiempo para eso”.
“De todas formas no cambiaría nada”.
“Otro artilugio que no durará”.
“Hay problemas más importantes”.
“Eso no es posible hacerlo aquí”
“Ya tenemos bastante trabajo”.
“Y yo, ¿qué saco con esto?”.
“Ya lo probamos una vez y no funcionó”.

## Slide 7: A su aplicación se pueden obtener los siguientes resultados:
El proceso de construcción y de operación del proyecto es diseñado conjuntamente para satisfacer las necesidades de los clientes.
El trabajo del proyecto se estructura sobre los procesos, con el objetivo de maximizar el valor y reducir las pérdidas en el desarrollo de actividades de construcción.
El desempeño de la planeación y el sistema de control son medidos y mejorados.

## Slide 8: Principio básico del Lean Construction
El principio básico de Lean Construction es reducir al máximo posible el tiempo invertido en actividades que no le agregan valor al producto final, es decir, reducir las pérdidas en las actividades de construcción. El significado de pérdidas es muy sencillo. Es simplemente el tiempo dedicado por un individuo a actividades que el cliente del proyecto no está dispuesto a pagar.
Algunos ejemplos de pérdidas en actividades de construcción son las siguientes:
Esperas por falta de equipos, herramientas o materiales
Esperas por falta de una correcta instrucción para realizar el trabajo.
Tiempo ocioso debido a la actitud del trabajado, sobre población en el sitio de trabajo.
Esperas debido a actividades previas que no se han terminado o están mal ejecutadas.
Desplazamientos innecesarios debido a falta de recursos e inadecuada planeación del sitio del trabajo.
Reprocesos por trabajo que no cumple con las especificaciones y cambio en los diseños.

## Slide 9: Herramientas para la implementación del Lean Construction
Actualmente el enfoque Lean Construction ha progresado significativamente. Su aplicación se ha extendido a todas las etapas de los proyectos de construcción, desde la planeación hasta la puesta en operación. Su implementación es un proceso que inicia con un diagnóstico detallado de la situación del proyecto

## Slide 10
Paso 1:
Hacer un diagnóstico de la productividad de las actividades de construcción de la obra. En este paso se cuantifica el tiempo que agrega valor a la actividad de construcción y el tiempo dedicado a pérdidas. Esta medición puede realizarse mediante la “prueba de 5 minutos” (más adelante se explica esta prueba). Existe una colección de herramientas que sirven para el mismo propósito; no obstante, iniciar con la "prueba de los 5 minutos" es un buen comienzo.
Paso 2:
La información obtenido en el paso 1 se debe registrar y tabular. A partir de esta tabulación se obtienen estadísticas sobre las pérdidas en cada una de los procesos constructivos.
Paso 3:
Identificar la magnitud de las pérdidas.

## Slide 11
Paso 4:
Analizar la información y estadísticas obtenidas. En esta paso se reúne el equipo de planeación de la obra y se determinan las estrategias para reducir las pérdidas en las actividades de construcción.
Paso 5:
Las estrategias que se determinaron en el paso anterior se aplican directamente en la obra. Una vez aplicadas las mejoras se debe realizar de nuevo mediciones para establecer la efectividad de las estrategias.

## Slide 12: Plan para medición de pérdidas

## Slide 13: Prueba de los 5 minutos
Se puede identificar los tres tiempos característicos de toda actividad de construcción:
Tiempos productivos (aquellos que le agregan valor a la actividad)
La prueba debe realizarse de la siguiente forma:
El objetivo de la prueba es tomar durante 5 minutos el tiempo dedicado por un trabajador a actividades productivas, contributivas o no contributivas (pérdidas).
tiempos contributivos (contribuyen a que se agregue valor)
no contributivos (pérdidas).
La persona que realiza la medición debe contar con un cronómetro y un formato para registrar la información.
La toma de la medición debe realizarse de forma aleatoria. Toda la información de la prueba debe registrarse en un formato como el que muestra la Fig. 2

## Slide 14: Formato para la prueba de los 5 minutos

## Slide 15
Se advierte que no es suficiente con un solo registro de 5 minutos para analizar y tomar decisiones de cómo reducir las pérdidas de una actividad de construcción
Se deben tomar varías mediciones para calcular los promedios y desviaciones estándar de los tiempos productivos, contributivos y no contributivos
Se recomienda tomar mínimo 50 mediciones distribuidas durante el horario laboral, para iniciar el proceso de análisis de la información
A partir de estas estadísticas se pueden tomar decisiones de mejora.
A medida que se tome una mayor cantidad de mediciones, las estadísticas reflejarán con mayor fiabilidad la situación real de la actividad de construcción

## Slide 16: Ejemplos de acciones para la eliminación de pérdidas
Planificar la entrega de materiales mediante programas que conozcan los residentes de obra y los proveedores. Dichos programas deben conocerse al momento de elaborar las órdenes de compra
Programar los mantenimientos y revisiones a los equipos. Exigir un programa similar a los arrendadores de equipos.
Definir un procedimiento ágil de compra de repuestos de equipos en obra.
Planificación diaria de las rutas de transporte
Mantener registros de atrasos en los suministros (madera, concretos, otros). Estos constituyen un respaldo para evaluar a los proveedores.
Crear formatos de pedido de materiales a los almacenes.
Ajustar los pedidos a almacenes con la capacidad de producción, o tomar medidas para modificar dicha capacidad
Definir el personal responsable de hacer los pedidos por cada etapa
En resumen, desarrollar mecanismos formales de planificación y control que integren la coordinación de las distintas etapas y procesos